

**Муниципальное образование Кондинский район**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

###### ПРИКАЗ

От «05» августа 2015 года № 599

**пгт. Междуреченский**

**Об утверждении Комплекса мер по**

**развитию дополнительного образования**

**в Кондинском районе в 2015-2016 учебном году**

В рамках реализации «Концепции развития дополнительного образования детей в ХМАО – Югре до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р, во исполнение подпрограммы 1 «Общее образование. Дополнительное образование детей», задачи 3 «Развитие системы дополнительного образования» постановления администрации Кондинского района от 07.04.2015 г. №430 «О внесении изменений в постановление администрации от 30.12.2013 года №2864 «Об утверждении муниципальной программы Кондинского района «Развитие образования в Кондинском районе на 2014-2016 годы» и на период до 2020 года», с целью создания условий и механизма устойчивого развития системы дополнительного образования в Кондинском районе, сохранение лучших традиций внешкольного воспитания и дополнительного образования **приказываю:**

1. Утвердить Комплекс мер по развитию дополнительного образования в Кондинском районе в 2015-2016 учебном году (далее – Комплекс мер) (приложение 1).
2. Руководителям образовательных учреждений:
   1. Довести до сведения педагогического коллектива Комплекс мер.
   2. Обеспечить в течение 2015–2016 учебного года работу образовательного учреждения по реализации Комплекса мер по развитию дополнительного образования.
   3. Направить в срок до 10 сентября 2015 года в управление образования предложения по планированию мероприятий в соответствии с пунктом 16, 18 Комплекса мер.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела дополнительного образования и технологий воспитания Е.А.Старцеву.
4. Начальник управления образования C:\Documents and Settings\021902.ADM\Рабочий стол\Подписи начальника УО\Н. И. Суслова.bmp Н.И.Суслова

Приложение к приказу управления образования

от 05 августа 2015 года № 599

**Комплекс мер по развитию дополнительного образования в Кондинском районе**

**в 2015-2016 учебном году**

**Цель:** Создание условий и механизма устойчивого развития системы дополнительного образования в Кондинском районе, обеспечение его современного качества, доступности и эффективности на основе сохранения лучших традиций внешкольного воспитания и дополнительного образования по различным направлениям.

**Задачи:**

* Совершенствование законодательной базы в части дополнительного образования детей, приведение нормативно- правового обеспечения системы в соответствии с российским законодательством;
* Сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования;
* Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования детей;
* Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения обучающимися дополнительного образования, достижение эффективности и качества дополнительного образования детей.
* Повышение социального статуса и профессионального совершенствования педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования.

**Прогнозируемые результаты:**

Реализация Концепции развития дополнительного образования и системы воспитания призвана способствовать:

* Позитивным изменениям, направленным на реализацию прав ребенка, улучшение положения детей, социально-экономическую защищенность семьи;
* Повышение эффективности профилактики асоциальных проявлений среди детей и подростков, формированию здорового образа жизни;
* Обеспечению доступности, равных возможностей в получении дополнительного образования всеми детьми на основе государственных гарантий;
* Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, с 75 до 88%.
* Увеличение доли допризывной молодежи, состоящей в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченной в мероприятия патриотической направленности с 30 до 45%.
* 14.Увеличение доли допризывной молодежи, занимающейся военно-прикладными и техническими видами спорта, с 30 до 50%.
* Созданию современной законодательной базы на муниципальном уровне, нормативно-правового обеспечения развития системы дополнительного образования;
* Обеспечению роста социального статуса и профессионального совершенствования педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования;
* Увеличение доли одаренных детей, принявших участие и ставших победителями и призёрами творческих мероприятий различных уровней.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | |
| **Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей** | | | | |
|  | Сравнительный мониторинг системы дополнительного образования в учреждениях на 2015-2016 учебный год | Сентябрь – октябрь, февраль | Руководители образовательных учреждений, гл.специалист отдела Т.Р.Конева | |
|  | Внесение изменений в муниципальные задания организаций дополнительного образования | Август - сентябрь | Руководители учреждений | |
|  | Проведение проверок в общеобразовательных учреждениях «Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения обучающимися дополнительного образования» | В течение года по отдельному графику | Е.А.Старцева | |
|  | Размещение на сайтах УО и ОУ информации об организации дополнительного образования в учреждениях в 2015-2016 учебном году: расписание работы объединений, направления деятельности объединений, условия зачисления детей в объединения, краткое описание деятельности объединения | Сентябрь-октябрь | Е.А.Старцева,  руководители учреждений | |
|  | Проведение районного обучающего семинара «Механизмы развития системы дополнительного образования»:  - Порядок предоставления дополнительного образования детей на базе образовательных учреждений (Нормативно-правовое обеспечение);  - Интеграция общего и дополнительного образования, обеспечивающая расширение вариативности образования детей и подростков;  - Организация разработки, апробации и внедрения портфолио достижений преподавателей дополнительного образования; |  |  | |
| **Создание условий для повышения качества профессиональной подготовки педагогов дополнительного образования** | | | | |
|  | Создание межведомственной системы электронного учета контингента обучающихся в системе дополнительного образования | До 01 октября | | Управление образования, руководители ОУ |
|  | Выездные кустовые совещания руководителей, заместителей и руководителей объединений дополнительного образования по вопросу «Обновление системы дополнительного образования в учреждениях образования» с предоставлением опыта работы» |  | | Н.И.Суслова  Е.А.Старцева, |
| 7.1 | Представление творческих работ воспитанников объединения «Робототехника»;  Развитие кадетского движения в школе. Выступления воспитанников кадетского объединения «Легион»; | Январь 2016 (Леушинская СОШ) | | Администрация школы |
| 7.2 | Мастер – класс «Техническое моделирование и легоконструирование»;  Мастер-класс «Использование новых технологий в декоративно-прикладном творчестве» (роспись, бумагомоделирование «кусудаму») | март 2016 (ЦДО) | | Администрация учреждения |
|  | Проведение районного конкурса «Педагог года» в номинации «Сердце отдаю детям» | Февраль 2016 | | Е.А.Старцева |
|  | Конкурс на получение премии в сфере образования Кондинского района (номинация «Лучший педагог дополнительного образования») | Июнь 2016 года | | Е.А.Старцева |
|  | Конкурс в сфере образования ХМАО – Югры в номинации «Лучший педагог (преподаватель) дополнительного образования детей» | Июнь 2016 года | | Е.А.Старцева  И.Г.Айнетдинова |
| **Создание условий для развития единого образовательного пространства** | | | | |
|  | Создание районного календаря значимых мероприятий (олимпиад, фестивалей, конкурсов, праздничных мероприятий и памятных дат) в сфере дополнительного образования | До 11 сентябрь 2015 года | | Центр дополнительного образования п.Междуреченский |
|  | VII лаборатория «Таланты Конды» по направлению (хореография, музыка, театральное искусство, «развитие волонтёрского движения») | Сентябрь 2015 года | | Ю.В.Гришаев  Е.А.Старцева |
|  | VIII лаборатория «Таланты Конды» по направлению «Техническое творчество», «Шахматное образование» | Февраль 2016 год | | Ю.В.Гришаев  Е.А.Старцева |
|  | Районный фестиваль национальных культур «Дружба народов» | 28 октября 2015 года | | Т.Р.Конева  Е.А.Старцева |
|  | Праздничный концерт, посвященный Дню семьи (выступление детей, победителей творческих и художественных конкурсов различных уровней) | 15 мая 2016 года | | Е.А.Старцева |
|  | Организация и проведение районных творческих конкурсов- выставок: «Молодой изобретатель», «Рождественские звездочки», «Мы Славяне», мероприятий с творческими и одаренными детьми «Дни открытых дверей «Кадеты Конды», «Дни открытых дверей по развитию направлений системы дополнительного образования» | В течение года | | Е.А.Старцева, А.Г.Суднева, руководители образовательных учреждений |
|  | Обеспечение государственной поддержки и развития одаренных детей (грантовая поддержка талантливой молодёжи, участие в молодежных проектах в рамках отдыха и оздоровления, организация участия в творческих мероприятиях различных уровней и другое) | В течение года | | Исполнители Комплекса мер |
| **Привлечение родителей и общественности к развитию системы дополнительного образования** | | | | |
|  | Проведение общешкольных родительских собраний с рассмотрением вопросов «Развитие системы выявления, поддержки одаренных детей через систему дополнительного образования», «Развитие дополнительного образования детей на базе общеобразовательных учреждений, особенно в сельской местности», «Развитие межведомственного сотрудничества в сфере дополнительного образования детей».  Проведение заседаний Управляющих Советов, участие Советов в родительских собраниях с рассмотрением вопроса «Внедрение и развитие новых форм дополнительного образования» | В течение года | | Руководители ОУ |
|  | Привлечение родительской общественности к проведению мероприятий, отчетных концертах и праздниках, мастер-классов, проводимых в рамках деятельности объединений дополнительного образования | В течение года | | Руководители ОУ |
|  | Привлечение представителей Междуреченского хуторского казачьего общества «Хутор Междуреченский» к проведению мероприятий в рамках развития кадетского движения | в соответствии с планом работы | | Руководители ОУ |
| **Информационная поддержка реализации Концепции** | | | | |
|  | Информирование общественности о возможностях дополнительного образования через сайты учреждений, сайта «Образование Конды», СМИ, через сетевые сообщества | ежеквартально | | Руководители ОУ |
|  | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий реализации Концепции развития дополнительного образования по направлениям, результатах участия детей и подростков в творческих мероприятиях различных уровней | ежеквартально | | Руководители ОУ |

Исп. начальник отдела дополнительного

образования и технологий воспитания Е.А.Старцева 32741